2022年度天水市科学技术协会预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市科协现有职工35人，内设办公室、普及部和学会部3个行政科室，实有12人，编制12人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、天水科技馆4个科级事业单位，实有23人，编制26人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协7个、企事业科协36家、市级学会42个、各级农技协（联合会）414个，联系服务全市各类科技人员8.4万人。

二、绩效自评工作组织开展情况

本单位成立以党组成员、主席李凤奇同志为组长，党组成员、副主席袁正荣和刘暾炜、调研员刘水蓉同志为副组长，各部门负责人柳贵军、石芳、程芳花、张小军、王健胜、张小龙同志为成员的绩效评价工作领导小组，对2022年部门整体支出进行全面评价，2022年年初预算数844.13万元，调整预算数998.97万元，年末实际支出998.97万元。各项支出合法合规，整体自评得分98分，为优秀。科普经费项目和科技馆布展费项目各项指标完成较好，自评得分分别是99分和97分，均为优秀。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022年本部门各项指标完成较好，财务制度健全，支出执行率100%,“三公经费”控制率100%，结转结余无变动，财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、人员管理制度、重点工作管理制度等各项制度健全，科普宣传等活动完成率100%，社会效益逐步体现，群众满意度85%以上，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全年总体绩效目标完成情况优秀，2022年完成了科技馆布展的95%以上，对A、B展厅和科普走廊的部分展品器材进行招标采购，科技馆已于2022年6月份开馆；通过开展青青少年科创大赛以及天水市科普大篷车千校行活动，增强了科普工作的覆盖面和影响力，提升了青少年的科学素质，推动了我市青少年科技创新教育实现多项突破；通过各种培训，提高了科技辅导员队伍的科学素质和技能；通过各种宣传活动，提高了全市社会群众的科学素养；通过组织市科技顾问团、学会、企事业科协、农村科普带头人、农技协领办人等科技工作者的培训班，使科学技术走进了田间地头，走进千家万户。

（三）各项指标完成情况分析。

2022年本部门各项指标中基本支出预算执行率、“三公经费”控制率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、重点工作管理制度健全性、产出数量指标、产出时效指标、产出成本指标、社会效益指标、群众满意度均达标，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

2022年本部门各项指标中项目资产管理规范性指标未完成。

- 资产管理规范性出现偏差的原因：由于财政资金缺口较大科技馆布展展品采购总预算资金不能足额到位，采购计划为完成，配套设备还不够完善，无法进行验收和资产登记入册。整改措施：对部分已经安装完成的设备进行登记验收。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款388.26万元，全年支出388.26元，执行率100%。通过自评，2个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）科技馆布展费项目

1.项目支出预算执行情况。

项目年初预算数300万元，年末实际支出300万元，支出预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标基本完成。

3.各项指标完成情况分析。

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%);

财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况);

资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);

财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);

项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理);

政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行);

固定资产管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

设备购置数量（评价目标值：≥160件，业绩值：160件）；设备验收合格率(评价目标值：100%，业绩值：100%，完成率100%);展品使用率(评价目标值：100%，业绩值：100%，完成率100%）;青少年满意度(评价目标值：85%，业绩值：85%);社会群众满意度(评价目标值：85%，业绩值85%，完成率85%);设备长效维护机制健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

- 项目验收规范性和固定资产管理规范性两个指标为达标得主要原因是财政预算资金没有全额到位，项目没有竣工，不能进行验收，所以资产没有登记入册。

- 整改措施：争取项目完工结算，进行验收，对已有固定资产盘点登记入册。

（二）科普经费项目

- 1.项目支出预算执行情况。

- 项目年初预算数120万元，调整预算38.26万元，年末实际支出38.26万元，支出预算执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。

- 总体绩效目标全部完成。

- 各项指标完成情况分析。

- 预算资金到位情况(评价目标值：100%，业绩值：100%);

- 预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：);

- 财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况);

- 资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续);

- 财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度);

- 政府采购规范性(评价目标值：合规，业绩值：政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批);

- 项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案);

- 项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用);

- 合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行);

- 固定资产管理制度健全性(评价目标值：规范，业绩值：对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产);

- 各类活动参与人数(评价目标值：100000人，业绩值：100000人，完成率100%);各类科普培训次数(评价目标值：≥10次，业绩值：3);组织开展各种科普宣传活动(评价目标值：5，业绩值：≥10次，完成率100%);科普宣传活动次数(评价目标值：≥20次，业绩值：≥20次，完成率100%);科普宣传资料印制数(评价目标值：≥20000册，业绩值：20000册，完成率100%);服务对象对科普知识的满足率动(评价目标值：≥20%，业绩值：≥20%，完成率100%);各项活动开展的及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);成本指标空置率(评价目标值：100%，业绩值：100%);科技培训带动农民收入增加(评价目标值：≥5%，业绩值：≥5%);科普知识普及提高率(评价目标值：10%，业绩值：10%);社会公众满意度(评价目标值：85%，业绩值：85%);长效管理机制健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全)。

- 五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

- 2022年，本部门没有管理市对县区转移支付资金。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目支出绩效评价按照要求在天水市预算绩效管理信息系统中上报，并按照要求在天水市科协门户网站公开。

七、其他需要说明的问题

- 无其他需要说明

- 天水市科学技术协会

- 2023年4月10日