附件1

项目支出绩效评价报告

项目名称：      科普经费

项目主管部门：天水市科学技术协会

评价实施部门：天水市科学技术协会

评价机构名称：天水市科学技术协会

2023年07月

天水市科学技术协会2022年科普经费项目支出

绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《天水市财政局关于开展2022年度市级预算执行项目部门和财政评价工作的通知》（天财绩〔2023〕28号）文件精神，现将市科协项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

天水市科协是市委领导下的科技工作者的群众团体，是甘肃省科协的地方组织，是市级学会（协会、研究会）、企事业科协和县（区）科协的联合组织。依据《科普法》、《中国科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。市科协现有职工34人。内设办公室、普及部和学会部3个行政科室；下设科普队、科技馆、科普信息中心、农村科普中心4个科级事业单位。市委、市政府科技顾问团办公室、市院士专家工作站、是农村科普讲师团、市全民科学素质领导小组办公室等办事机构设在市科协。承担着中国农函大天水分校和市自然科学联合会、市企业科协联合会、市农技协联合会、市反邪教协会、市青少年科技教育协会和市老科技工作者协会等公益性协会的具体业务工作。深入贯彻落实《科普法》、《甘肃省科学普及工作条例》、《甘肃省科学技术学会工作条例》和中共天水市委、天水市人民政府《关于加强新时期科协工作的意见》，促进我市科学普及，全面提升公民科学素质。市科协科普经费项目是根据甘肃省人民政府、天水市人民政府签订的《全民科学素质建设目标责任书》文件精神，由天水市科学技术协会（以下简称市科协）负责组织实施。

（二）项目预算安排和支出情况

1.资金到位情况

根据《天水市财政局关于下达2022年部门预算批复的通知》，2022年度科普经费项目年初预算安排120万元，调整预算数60万元，决算数38.26万元。

2.资金使用情况

2022年度科普经费项目市本级财政预算资金共计38.26万元，其中印刷费8.79万元，差旅费0.4万元，培训费20.12万元，劳务费5.65万元，其他交通费用1.46万元，其他商品和服务支出（宣传费）1.84万元。

3.资金管理情况

项目经费资金由国库集中支付，采用财政授权和直接两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科协严格按照《天水市科普经费管理办法（暂行）》天财科〔2022〕27号文件精神以及行政事业单位财务制度等规范管理科普经费。并遵照专款专用原则，对科普经费按照计划做到充分合理使用。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，严格审批程序，无挤占、挪用现象，保证每一笔支出合法、规范。

（三）项目主要内容和实施情况

1.组织情况

市科协为项目的具体实施单位。为搞好项目的组织实施，我单位充分发挥办公室、普及部、科普队、学会部等相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。

2.实施情况

市科协紧贴市委市政府中心工作，紧盯我市经济社会发展大局，以“科创中国”试点城市建设为总抓手，更好地弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，全心全意为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，做实科技创新、学术交流、智库建设、科学普及。     一是“科普大篷车千校行”活动是我单位特色亮点工作之一。近年来，持续开展“科普大篷车千校行”活动，累计行程4.67万公里，覆盖中小学校181所，服务师生38万人次，活动得到了中国科协、省科协的充分肯定。二是市科协全面贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，不断创新科普机制和方式，擦亮各类科普活动品牌，突出科学、科学家精神引领，用群众喜闻乐见的方式，在全国科技工作者日、科技活动周、“全国科普日”、5·12 防灾减灾日、文化科技卫生“三下乡”等期间，市县联动、部门协同，深入农村、社区、学校、企业等基层一线，组织开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动。三是市科协围绕青少年科学兴趣、创新意识和学习实践能力提升，着力拓展青少年科技教育渠道、丰富科技教育内容、创新科技教育方式，推动我市青少年科技创新教育实现多项突破，已连续举办六届青少年科技创新大赛。四是市科协积极推进“科创中国”试点城市建设。持续推动“院企”“院地”对接合作，积极联络引进省内外高层次人才，新建院士工作站1个、协同创新基地59个，做到城区高校、医院及重点企业全覆盖；同时争取项目资金110万元，为科研院所及企业提质增效注入了强劲内生动力。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕全市中心工作及各项目标任务，以深入开展“牢记初心、不忘使命”教育实践活动和创建全国文明城市工作为契机，深入贯彻落实党的十九大精神，秉承中国科协“四服务一加强”宗旨，发挥基层科协组织优势服从服务天水经济社会发展。团结和组织全市广大科技工作者，传播科学思想、普及科学知识、倡导科学方法,大力弘扬科学精神，以捍卫科学尊严、推广先进技术、反映科技工作者意见和呼声、维护科技工作者合法权益和提高全民科学素质为主责，引导全市广大科技工作者推动科技进步和创新、开展交流合作、加大科学普及力度，实施全民科学素质提升行动、科普惠民益农行动和科普进千校行动。围绕“深入学习宣传贯彻党的十九大精神，实施乡村振兴战略，构建文明生活愿景，共享和谐生活发展理念， 开启现代化科教创新新天水建设新征程”，“科技创新 强国富民”等主题广泛开展科技文化卫生“三下乡”、“科技活动周”、科普宣传“四进”（进机关、进学校、进社区、进村入户）各类活动，为推动天水经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，构建和谐社会，做出了积极的贡献。

（二）2022年度绩效目标

- 牵头完成《天水市落实全民科学素质建设目标责任书》各项目标任务。

（2）组织形式多样的科普活动；

（3）命名农村科普示范基地及社区科普示范基地60家。

（4）做好第六届天水市青少年科技创新大赛各项工作。

（5）加强科普设施管理和维护工作。保障LED科普显示屏每天播放党的政策、法律法规、科普知识和短片不少于8小时，年内更新科普长廊版面4次。

（6）举办2022年科技、科普、农林培训班20期，培训2000余人，辐射带动100000余人。

（7）做好市县级农技协会、学会、研究会管理和扶持工作。

（8）做好天水科普网、微信等公众平台日常管理、维护及更新工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年项目资金进行绩效评价，及时了解和掌握市科协2022年项目经费使用情况，为以后实施2023年项目提供依据。

（二）绩效评价原则 、评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、项目部门自评、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。各阶段工作简述如下：

1.评价准备工作

市科协为此次评价工作组织者，制定工作计划，并组织专门人员对2022年项目进行绩效评价。

2.项目部门评价

部门组织项目管理、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，填报了绩效部门评价表，撰写了项目部门评价报告。

3.审核分析材料

对项目实施部门评价报告及相关材料进行了审核，对实施情况进行了核实。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经部门评价，由市科协负责的2022年科普经费专项资金管理规范，项目管理到位，对我市科普工作长足、有效地发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分97.8分，考评等级优。

（二）绩效分析

1.完成正常的指标

预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%);

财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);

资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：完备);

项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：可控);

资产管理制度(评价目标值：健全，业绩值：健全);

固定资产管理情况(评价目标值：规范，业绩值：规范);

资产的投入使用率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

青少年科普知识网络大赛参赛人数(评价目标值：60000，业绩值：60000);

农民科普网络知识大赛参与人数(评价目标值：100000，业绩值：100000);

优秀辅导员培训人数(评价目标值：200，业绩值：200);

出版《天水市科普优秀作品集》(评价目标值：500，业绩值：500);

各种科普知识宣传活动(评价目标值：10，业绩值：10);

青少年科学夏令营参与人数(评价目标值：200，业绩值：60);

青少年科技创新大赛省市级优秀作品(评价目标值：300，业绩值：320);

参加青少年创新大赛机器人竞赛人数(评价目标值：800，业绩值：700);

机器人竞赛获省级奖(评价目标值：10，业绩值：10);

科普网络知识大赛合格率(评价目标值：90，业绩值：100%);

活动计划完成率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

活动举办及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);

培训及活动对象受益率(评价目标值：95，业绩值：95);

科学知识普及率(评价目标值：20%，业绩值：20);

科普网络覆盖率(评价目标值：60%，业绩值：60);

社会公众满意度(评价目标值：90，业绩值：90);

中小学生满意度(评价目标值：95，业绩值：90);

长效管理机制健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2022年，我们抓住了工作的关键，找准了工作的抓手，补齐了工作的短板，出色地完成了农村科普与科普信息化的几项重大工作，成绩比预期的突出，亮点比预想的鲜明，经验比预计的典型。

1.农村科普工作稳步推进。一年来，我们瞄准农村科普工作短板问题，组织开展 “六个一”行动，围绕农技协转型升级，创新培训方式助推乡村振兴，促进农村科普服务机制的建立。一是，在全力打好科技助力精准扶贫攻坚战中，我们组织在全市科协系统开展 “六个一”行动，积极助力精准扶贫工作。二是，认真组织天水市全民科学素质提升暨乡村振兴专题培训班。探索出了“精心调研为培训点好菜、优化课程为培训配好菜、精选专家为培训炒好菜、加强管理为培训品好菜、考核效果为培训消化菜”菜单式培训的典型经验，以及“专题培训+现场教学+沙龙交流”的培训模式，并向市委提交《专题汇报》供决策参考。同时，总结出的典型经验与培训模式，已由市扶贫办向省上专题汇报，取得了非常好的效果。三是，持续加强基层科普组织建设，组建了市农村专业技术协会联合会，举办了市农村专业技术协会联合会骨干人员培训，市农技协联合会会员单位名、优、特、新产品，在“2018年全国科普大篷车工作交流会暨全省科普大篷车社会化运行现场展示活动”中得到充分展示。四是，服务农技协组织的机制进一步建立。积极推进农技协农产品电商运行，天水农产品“奇货公社”初步建立，线上销售、展示市农技协联合会50多个会员单位名、优、特、新产品70多个。

2.科普信息化工作创新发展。一年来，科普信息化硬件设施持续完善，科协宣传工作稳步推进，科普信息化宣传有效开展。一是，持续抓好全民科普素质提升持久战。继续加强“微信公众号、科普网、科普屏媒”三位一体科普展示平台整合，建成科普E站集成系统，积极为全市重点人群发送科普微信、科普微博、科普短信。二是，成功举办了天水市科普信息化建设暨科普E站管理高层次人才培训，稳步推进全市科普E站“五有”建设。三是，成功实施天水市首届青少年科学知识网络大赛，加强对全市546所小学、255所中学40271名中小学生参赛数据分析，组织完成《天水市青少年科学知识网络竞赛活动总结与分析》。四是，科协工作与科普信息化宣传覆盖面进一步扩大。

3.开展调研助推科协深化改革。一年来，按照市科协党组的统一安排，认真组织开展调查研究，及时向党组提交了“两报告”“两方案”，供党组决策参考。一是，紧紧围绕《天水市科协系统深化改革方案》中关于“创新打造互联网+科普新的工作模式”的有关要求，经过反复调研论证，提出了以“一站一网三平台”为主要内容的《天水市科学技术普及信息化建设实施方案》《天水市数字科技馆建设方案》，推动全市科普信息化建设创新发展。二是，紧紧围绕建设科技工作者之家和“四服务一加强”的科协职责定位，积极参与全市科技工作者状况调查，组织完成了《天水市科技工作者状况调查报告》。三是，加强对科协所属科普E站状况的调研，指导完成了《互联网+科普助推科普信息化发展——天水市科普E站管理使用调查报告》，完善了《天水市科普E站使用管理办法》。

（二）存在的问题

尽管我协会各项工作都取得了新的成绩，在一些方面也创出了特色和亮点，但与市委的要求和广大干部群众的期望相比，还存在一些问题和不足：一是对全市科技工作者的团结凝聚不够，科技工作者之家的吸引力还不强；二是学术交流活动针对性不强，与市委市政府中心工作结合的不够紧密；三是县乡基层科普力量薄弱，人员、科普经费短缺的问题仍然比较突出。

六、有关建议

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧贴市委市政府中心工作，紧盯我市经济社会发展大局，坚持“四个面向”，积极履行“四服务”职责，做实“四轮驱动”，促进科协工作再上新台阶。

1.加强政治引领，推进科协党建工作全面进步。要把党的政治建设摆在更加突出的位置，准确把握科协的政治属性，把旗帜鲜明讲政治融入科协工作各方面全过程，不断提高政治能力和群众工作本领，自觉肩负加强科技界政治建设的历史使命，确保党对科协事业的全面领导。要加强党的创新理论武装，突出抓好“关键少数”和年轻干部，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率。要加强机关党支部标准化建设，坚持党建带群建，推动各级学会、科协基层党组织增强政治功能、提升组织力。切实加强对科技工作者的思想政治引领，大力弘扬科学家精神，强化对科技工作者的理想信念教育，把政治引领、学术规范建设融入人才培养举荐等环节。要坚持党管干部原则，着力培养忠诚干净担当的高素质科协干部队伍。

2.搭建创新平台,促进学术活动质量全面提升。不断优化学术交流活动，为我市科技工作者搭建接轨前沿学科的学术交流平台，做好中国科协、省科协创新驱动助力工程项目争取，继续加强与“关中-天水经济区”城市之间的合作交流，办好“关中--天水经济区”中医药发展研讨会暨天水市学术年会。按照“抓点带面”的推进模式，支持市级学会、企事业科协，分门别类举办行业领域内高层次学术活动。全年举办农业、医药、旅游等学术活动10场次以上。继续深入开展“讲理想、比贡献”活动，围绕一产调结构，二产扩总量，三产强基础，积极搭建产、学、研服务体系，大力开展科技咨询、岗位练兵，为推动工业企业高质量发展发挥应有的作用。

3.建立现代科普体系,全力开展公民科学素质提升工程。创新科普机制和方式，积极搭建科普平台，集聚科普力量，组织做好科普之冬（春）、文化科技卫生三下乡、科技宣传周等各类大型科普宣传活动。重点做好全国科技工作者日、全国科普日活动的谋划和实施工作。做实科普大派送工作，推动“中国流动科技馆”和“科普大篷车”巡展活动深入开展，启动现有9辆科普大篷车，广泛开展“天水市科普大篷车千校行”活动，力争全年科普大篷车进校园200次以上，覆盖20万中小学生。进一步创新、深化、拓展青少年科技创新大赛、机器人竞赛等活动，组织开展天水市第四届青少年科学夏令营、中小学优秀科技辅导员培训等活动，不断丰富青少年创新教育内容和形式。积极推动天水科技馆建设，多渠道争取科技馆展品资金，丰富展品项目。督促指导县区加大建设力度，积极争取流动科技馆和农村中学科技馆项目。命名一批科普教育示范基地，基本形成较为完备的科普资源体系。

4.建设新型科技智库,积极为党委政府决策提供科技支撑。积极联络引进省内外高层次人才，特别是做好天水籍院士专家的联系工作，建设天水高端科技智库。大力推进院士专家工作站、海智计划工作站及协同创新基地建设，建站或基地1~2个，引进10名院士、知名专家及其科研团队为我市科技进步和经济社会高质量发展服务。组织全市科技工作者围绕我市发展热点、难点问题，广泛开展战略研究、决策咨询、项目论证，提出有价值、可操作的建议，服务党委政府科学决策。提出调研课题，组织5次以上专题调研，形成高质量的调研报告。

5.发挥科协优势，为实施乡村振兴战略注入科技力量。全力支持农技协组织发展壮大，加快转型升级，打造开放型、枢纽型、平台型农技协，更好地发挥农技协组织在联系和服务涉农科技工作者，助力乡村振兴，提升农民科学素质中的作用。推动县、乡两级新建农技协（联合会）10个以上，全面夯实产业振兴的基础。深入实施科技助力乡村振兴工程，举办全市农技协组织助推乡村振兴培训班和全市农技协观摩交流活动，提高农技协领办人、农村科普带头人、涉农企业负责人带领群众科技致富的能力。积极做好基层科普行动计划项目以及农技协转型升级、科普小院、智慧农技协、新型实用技术培训等项目的争取工作，助推全市乡村振兴。
    6.进一步加强自身建设，努力为科协事业发展提供坚强保障。积极推进“接长手臂”行动，大力将科协组织向乡镇、街道、村、社区延伸，督促县区科协换届，吸纳医院院长、学校校长、农技站站长进入科协领导机构兼职或挂职，不断优化基层科协组织的结构。大力推进学会、企事业科协组织建设，在一线企业、新型经济组织发展科协组织6个以上，不断扩大覆盖面、提高影响力。切实加强与我市科技工作者的联系，利用全国科技工作者日、元旦、春节等节日，深入科技人员集中的高校和企业，开展走访慰问。全面落实从严治党主体责任，持之以恒地去“四化”除“四风”，坚决整治“庸懒散浮拖”作风顽疾，积极营造全身谋事、健康向上的良好氛围，推动科协事业高质量发展。

7.进一步完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金，最大发挥资金的使用效益。