## Sheet1
附件3：
市科协项目问题清单
问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述
项目决策方面存在的问题 | 1 | 天水市科学技术协会 | 设置年度绩效目标时，按照项目总投资设置，未综合考虑项目建设周期、财政资金到位等情况，设置的绩效目标与预算资金不匹配，目标实现的可能性较小，造成绩效评价时无法对应绩效产出指标一一核实，影响评价结果。
财务管理方面存在的问题 | 1 | 天水市科学技术协会 | 支付施工方“甘肃圣隆装饰工程工贸有限公司”工程款，只收到收款收据，未取得发票，支付依据不够充分。
资产管理方面存在的问题 | 1 | 天水市科学技术协会 | 对已经安装的科技馆展品未能及时验收计入固定资产。
项目实施方面存在的问题 | 1 | 天水市科学技术协会 | 由于财政资金紧缺，预算资金不能足额到位，项目实施不及时。
| 2 | 天水市科学技术协会 | 科技馆项目计划于2019年11月11日开工，2020年6月竣工，截止2022年12月，y由于财政预算资金不能按计划到位，该项目还未完成，项目的进度监管方面有所欠缺。
项目产出方面存在的问题 | 1 | 天水市科学技术协会 | 由于疫情原因，部分聚集性活动无法开展，活动参与人数减少。
项目效益方面存在的问题 | 1 | 天水市科学技术协会 | 科技馆项目截至2022年12月30日，还未组织验收，部分工程质量合格率无法确认。
其他问题 | 无
备注：