附件1

天水市科技馆运营经费-民生类项目

支出绩效评价报告

项 目 名 称 ：  科技馆运营经费-民生类

项目主管部门：  天水市科学技术协会

评价实施部门：  天水市科技馆

评价机构名称：  天水市科学技术协会

2024年6月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

天水市科技馆运营经费-民生类项目

支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《天水市财政局关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）文件精神，现将市科协项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

天水市科技馆位于天水成纪大道C馆，总面积4600平方米，为市科协直属公益一类正科级建制事业单位，核准事业编制岗位11名，政府购买服务人员12人，其中讲解人员6名，展品维护人员2名，展品技术服务人员1名，安保及保洁人员共3名。功能结构主要由展览教育、公共服务、管理保障、创客空间四部分组成，其中主展区由“一厅二区一剧场一空间一长廊”构成，即钱伟长学术报告厅、探索之乐、智慧之光、梦幻剧场、创客空间、科学长廊。展品展项内容由炫酷表演、智慧家居、创想出行、智游美景等13大类76项156件组成。

科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的二十大精神，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

（二）项目预算安排和支出情况

1、资金到位情况

根据根据《天水市财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》，由市财政局预算科于年初将指标下达到归口科室科技文化科	,2023年，科普经费项目年初预算安排20万元，调整预算数14.09万元到一级单位天水市科学技术协会，决算数5.9万元。

2、资金使用情况

2022年度科普经费项目市本级财政预算资金共计5.9万元，其中电费0.91万元，租赁费0.2万元，维修（护）费3.88万元，其他工资福利支出0.91万元,科普专项经费开支范围、标准及支付进度、支付依据等均合规合法。

3、资金管理情况

项目经费资金由国库集中支付，采用财政授权和直接两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科技馆严格按照《天水市科普经费管理办法（暂行）》天财科〔2022〕27号文件精神以及行政事业单位财务制度等规范管理科普经费。并遵照专款专用原则，对科普经费按照计划做到充分合理使用。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，严格审批程序，无挤占、挪用现象，保证每一笔支出合法、规范。

- 项目计划内容及实施情况

- 按照天水市财政局《关于2023年部门预算的批复》天财预〔2023〕1号文件，科技馆运营经费-民生类项目于2023年11月立项,由天水市财政局批复。

- 项目具体内容：项目资金用于为确保科技馆正常运转，满足全市广大市民特别是青少年科普需求，运营费包括水费，电费，宽带费，科学工作室材料费用，举办科普讲座，公益性岗位任云经费，其他费用（工作人员服装费，场馆宣传印刷费，人员培训费用）。

- 项目所在区域：天水市。

- 项目计划完成时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

- 项目组织管理

- 1、组织情况

天水市科学技术协会为项目的主管部门，天水市科学技术协会为项目的具体实施单位。为搞好项目的组织实施，我单位充分发挥相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。

- 2、实施情况

天水市科技馆自开馆以来，馆内热闹非凡。青少年在亲身体验中感受了现代科技的魅力，更好地探索科技奥秘，追逐科学梦。2023年，累计接待公众12.86万人次,接待团队65个，其中学校团队54个，组织讲解90余场次，特效影院播放567场次，开展科普讲座6场，开展趣味科普活动3场，开展创客课堂4场，播放光影科学梦电影巡展20余场次，组织科普专家团队进校园1次，五一劳动节联合环卫处开展科普活动1场。一是全员参与，确保科技馆正常运行。科学传播是科技馆的主体功能，为充分发挥科技馆的科普作用，方便社会公众参观，保证公众有充足的参观时间，周三至周日开放，周一周二维护保养，科技馆每周开放5天。科技馆开放期间，工作人员严格按照工作流程开关机，针对不同的参观群体，采取灵活的讲解方式，尽量让参观者满意。二是热情接待，树立良好的窗口形象。市科技馆的建成运行，在市内及周边地区产生了良好的社会效应。三是及时维护保养展品展项及设备，确保展品正常运行。由于展品展项互动性强，运行频率高，设备故障也随之增多，为确保展品正常运行，工作人员加大巡查力度，及时处理发现的问题，排除设备运行过程中出现的小故障、小问题，在不能及时修复的设备上悬挂安全提示牌，并联系专业技术人员尽快维修。四是加强科普阵地建设，推进科普工作常态化。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

天水市科技馆是天水重要的科普教育基地和休闲旅游基地，对所有参观者免票，紧紧围绕科技馆部门职责正常运转。青少年在亲身体验中感受了现代科技的魅力，更好地探索科技奥秘，追逐科学梦。满足了广大市民特别是青少年科普需求，一是通过开展科普展教活动，以观摩、演示、讲解、动手操作等形式普及科技知识，提高全民科学文化素质；二是组织开展科普学术交流、专题报告、青少年科普剧、影视剧、辅导员科技培训、青少年科学实验竞赛等实践教育活动；三是开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养，促进青少年儿童身心健康全面发展。四是举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览。五是提供科技信息咨询服务，宣传科普知识，促进科技发展。六是承办市委市政府和市科协交办的其它活动；七是承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

科技馆免费开放是国家的重要惠民举措。对与科技馆功能相适应、体现科技馆特点的基本科普公共服务项目，实行免费开放。把推进科技馆免费开放作为改善文化民生、丰富城乡基层人民群众精神文化生活的重要任务。

（二）2023年度绩效目标

- 科技馆面向全市开放，举办科技展览，开展科普教育，开展科技交流，组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动；

- （2）组织形式多样的科普活动；

（3）确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年科普需求，促进科技馆公共科普服务能力的提升；

（4）通过各种宣传活动，提高全市社会群众的科学素养。

（5）加强展品设施管理和维护工作。

（6）做好天水科技馆公众号、小程序平台日常管理、维护及更新工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对该项目进展情况、资金使用、制度建设及执行等情况和取得的成效进行评价，总结项目管理存在的问题与经验，提出改进意见和建议，促进后续资金的有效管理，充分发挥资金的作用，完善制度、加强管理、强化监督，保证资金使用的合理性、规范性、有效性。及时了解和掌握天水市科技馆2023年项目经费使用情况，为以后实施2024年项目提供依据。

- 评价对象与范围

本次绩效评价对象为2023年度天水市科技馆布展费项目，项目总预算20万元,调整预算数14.09万元到一级单位天水市科学技术协会，决算数5.9万元。此次主要评价科技馆已使用的市级财政资金资金5.9万元，评价内容为项目的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出情况及项目实施后取得的社会效益、服务对象满意度、项目可持续影响能力和项目实施满意度等。

- 评价依据

1、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规；

2、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3、《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）；

4、《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）

5、天水市财政局、天水市科学技术协会关于印发《天水市科普经费管理办法（暂行）的通知》（天财科〔2022〕27号）

6、天水市科学技术协会单位职能等相关资料；

7、项目绩效目标；

8、申报论证材料和预算批复文件。

- 评价原则、评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

评价方法：

对财政支出的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

- 绩效评价指标体系

- 通过对政府投资项目可行性研究报告的审查，节省了政府资金，并确保项目资金投向市场能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、重大科技进步、社会管理等公共领域的项目，切实保障和改善了民生；通过对政府投资项目节能报告的审查，促进固定资产投资项目科学合理利用,从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理。

（六）评价人员组成

根据市财政局通知要求，我单位高度重视，成立了由党组成员、副主席、刘暾炜同志任组长，办公室主任张迎江同志任副组长，财务负责人单红娅任组员的评价小组。结合项目绩效评价的各项指标，认真开展评价工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

（4）拟定自评报告提纲,规范自评报告格式；

2.组织绩效评价

（1）组织项目绩效评价方案的实施；

（2）成立绩效评价工作组，进行人员分工；

（3）召开项目绩效评价工作组会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分。

3.分析总结

（1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）形成正式的《天水市科技馆运营经费-民生类项目绩效评价报告》。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经部门评价，由天水市科技馆负责的科技馆运营经费-民生类项目经费专项资金管理规范，项目管理到位，对我市科普工作长足、有效地发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分98.4分，考评等级优，具体打分情况详见附表2 。

1.完成正常的指标

预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%);

财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);

资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：完备);

项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：可控);

资产管理制度(评价目标值：健全，业绩值：健全);

固定资产管理情况(评价目标值：规范，业绩值：规范);

资产的投入使用率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

经济成本控制率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值：>=300天，业绩值：305天)

质量展品完好率(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值：>=60%，业绩值：62%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技术带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值：>=90%，业绩值：91%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：29.5%);

3.原因解释

执行率指标没有完成是因为年初预算20万元，实际支付5.9万元，由于科协科普经费紧张，将14.01万元调剂到一级单位天水市科学技术协会使用。

（二）非现场评价情况分析

通过查阅存档资料，对资金到位、资金使用情况、资金管理、项目组织和项目管理情况进行分析评价。

（三）现场评价情况分析

组织评价团队对项目实施现场通过馆内参观人数，参观人员满意度、科普展品完好率、科普人员能力评估等方式进行考察,结合资金使用情况、项目前期资料、项目评审过程及出具的评审报告进行分析评价。

（四）分项目得分及结论

经自评，得分98.4分，有效。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的设立依据充分，与天水市科学技术协会、天水市科技馆的部门职责相符；项目设定了总目标和年度目标，年度绩效目标设置合理；预算编制科学，资金分配合理，项目立项、决策程序总体规范。

（二）项目过程情况

项目过程情况的分析着眼于项目实施的组织管理、进度控制和质量保证。建立了高效的组织结构和工作流程，确保了项目按计划推进。项目在实施过程中实施严格的监管体系，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，促进我市科学普及，全面提升我市公民的科学素质，鼓励和扶持我市各类科普工作的开展。

（三）项目产出情况

2023年，累计接待公众12.86万人次,接待团队65个，其中学校团队54个，组织讲解90余场次，特效影院播放567场次，开展科普讲座6场，开展趣味科普活动3场，开展创客课堂4场，播放光影科学梦电影巡展20余场次，组织科普专家团队进校园1次，五一劳动节联合环卫处开展科普活动1场。全年对公众免费开放天数305天，质量展品完好率=95%，各项活动开展及时，服务对象满意度群众满意度91%。

（四）项目效益情况

市财政在市级财政预算中列支的科技馆运营经费-民生类项目，有力的保障了科技馆的正常运转，科普供给成效显著，科普场馆建设覆盖率进一步提升，全民参与科普的渠道不断拓展，“科学普及与科技创新同等重要”制度安排不断完善，在全社会形成尊重科学、崇尚创新的浓厚氛围，社会文明程度明显提升。

- 项目主要经验及做法

2023年，天水市科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神、习近平总书记对甘肃重要讲话指示批示要求为统揽，认真贯彻落实省科协、省科技馆的指示精神，在省、市科协的正确领导下，充分发挥科普教育资源优势，为全市青少年提供高质量的科普服务，促进青少年全面发展，健康成长。一是突出公益性，注重社会效益，累计接待公众12.86万人次；二是突出主体功能，做实常规工作。全员参与，确保科技馆正常运行。热情接待，树立良好的窗口形象。及时维护保养展品展项及设备，确保展品正常运行；三是突出展教平台，切实做好科普宣传。省、市签订战略协议，为科技馆发展提供政策引领。积极接待省市领导莅临科技馆检查指导工作。做好团队接待工作。四是充分发挥科技馆自身优势，助力我市“双减”政策落地科普行动。今年科技馆被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被市科协评选为“天水市科普教育基地”、被市委网信办评选为“天水市全民数字素养与技能培训基地”。

七、存在的问题及原因分析

天水市科技自开馆以来，围绕“科学、大众、公益、开放”的办馆方针，为社会公众特别是青少年提供了在体验中尽享科技魅力的平台，得到了社会各界的一致好评，但与市委的要求和广大干部群众的期望相比，还存在一些问题和不足：一是布展资金短缺，部分展品还未安装到位；二是工作人员业务能力还有待提高。

八、有关建议

我市在2021年以前，科普经费每年列入财政预算为120万元，根据工作实际需要再进行增加，并在2017年由市财政全额出资建成了天水市科技馆，为助力全市科学普及、科技推广等方面发挥了积极作用，各项科学普及的指标也有了明显提升。但由于近两年财政困难，在科普经费落实上不够充分。比照全省情况，2024年，省财政列入科普专项经费预算在原有2600万的基础上增加了200万元，参照全国人均科普经费5.3元、全省人均科普经费1元的标准，我市科普经费严重不足，这直接影响到全市科学普及各项任务的完成，拖累了全市各项科普指标在全省的排名，特别是我们首批“科创中国”试点城市，今年将面临试点验收，在验收中，科普经费的落实将是一个核心指标，也是通过验收的决定性因素，并直接影响到省内其它地市州的申报、创建工作。请财政给予考虑，增加科普经费，保障工作顺利开展。

- 需要说明的问题

- 无