天水市科技馆运营经费-民生类项目

支出绩效评价报告

项 目 名 称 ：  科技馆运营经费-民生类

项目主管部门：  天水市科学技术协会

评价实施部门：  天水市科技馆

评价机构名称：  天水市科学技术协会

2024年6月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

天水市科技馆运营经费-民生类项目

支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《天水市财政局关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）文件精神，现将市科协项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

天水市科技馆位于天水成纪大道C馆，总面积4600平方米，为市科协直属公益一类正科级建制事业单位，核准事业编制岗位11名，政府购买服务人员12人，其中讲解人员6名，展品维护人员2名，展品技术服务人员1名，安保及保洁人员共3名。功能结构主要由展览教育、公共服务、管理保障、创客空间四部分组成，其中主展区由“一厅二区一剧场一空间一长廊”构成，即钱伟长学术报告厅、探索之乐、智慧之光、梦幻剧场、创客空间、科学长廊。展品展项内容由炫酷表演、智慧家居、创想出行、智游美景等13大类76项156件组成。

科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的二十大精神，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

（二）项目预算安排和支出情况

1、资金到位情况

根据根据《天水市财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》，由市财政局预算科于年初将指标下达到归口科室科技文化科	,2023年，科普经费项目年初预算安排20万元，调整预算数14.09万元到一级单位天水市科学技术协会，决算数5.9万元。

2、资金使用情况

2022年度科普经费项目市本级财政预算资金共计5.9万元，其中电费0.91万元，租赁费0.2万元，维修（护）费3.88万元，其他工资福利支出0.91万元,科普专项经费开支范围、标准及支付进度、支付依据等均合规合法。

3、资金管理情况

项目经费资金由国库集中支付，采用财政授权和直接两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科技馆严格按照《天水市科普经费管理办法（暂行）》天财科〔2022〕27号文件精神以及行政事业单位财务制度等规范管理科普经费。并遵照专款专用原则，对科普经费按照计划做到充分合理使用。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，严格审批程序，无挤占、挪用现象，保证每一笔支出合法、规范。

- 项目计划内容及实施情况

- 按照天水市财政局《关于2023年部门预算的批复》天财预〔2023〕1号文件，科技馆运营经费-民生类项目于2023年11月立项,由天水市财政局批复。

- 项目具体内容：项目资金用于为确保科技馆正常运转，满足全市广大市民特别是青少年科普需求，运营费包括水费，电费，宽带费，科学工作室材料费用，举办科普讲座，公益性岗位任云经费，其他费用（工作人员服装费，场馆宣传印刷费，人员培训费用）。

- 项目所在区域：天水市。

- 项目计划完成时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

- 项目组织管理

- 1、组织情况

天水市科学技术协会为项目的主管部门，天水市科学技术协会为项目的具体实施单位。为搞好项目的组织实施，我单位充分发挥相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。

- 2、实施情况

天水市科技馆自开馆以来，馆内热闹非凡。青少年在亲身体验中感受了现代科技的魅力，更好地探索科技奥秘，追逐科学梦。2023年，累计接待公众12.86万人次,接待团队65个，其中学校团队54个，组织讲解90余场次，特效影院播放567场次，开展科普讲座6场，开展趣味科普活动3场，开展创客课堂4场，播放光影科学梦电影巡展20余场次，组织科普专家团队进校园1次，五一劳动节联合环卫处开展科普活动1场。一是全员参与，确保科技馆正常运行。科学传播是科技馆的主体功能，为充分发挥科技馆的科普作用，方便社会公众参观，保证公众有充足的参观时间，周三至周日开放，周一周二维护保养，科技馆每周开放5天。科技馆开放期间，工作人员严格按照工作流程开关机，针对不同的参观群体，采取灵活的讲解方式，尽量让参观者满意。二是热情接待，树立良好的窗口形象。市科技馆的建成运行，在市内及周边地区产生了良好的社会效应。三是及时维护保养展品展项及设备，确保展品正常运行。由于展品展项互动性强，运行频率高，设备故障也随之增多，为确保展品正常运行，工作人员加大巡查力度，及时处理发现的问题，排除设备运行过程中出现的小故障、小问题，在不能及时修复的设备上悬挂安全提示牌，并联系专业技术人员尽快维修。四是加强科普阵地建设，推进科普工作常态化。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

天水市科技馆是天水重要的科普教育基地和休闲旅游基地，对所有参观者免票，紧紧围绕科技馆部门职责正常运转。青少年在亲身体验中感受了现代科技的魅力，更好地探索科技奥秘，追逐科学梦。满足了广大市民特别是青少年科普需求，一是通过开展科普展教活动，以观摩、演示、讲解、动手操作等形式普及科技知识，提高全民科学文化素质；二是组织开展科普学术交流、专题报告、青少年科普剧、影视剧、辅导员科技培训、青少年科学实验竞赛等实践教育活动；三是开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养，促进青少年儿童身心健康全面发展。四是举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览。五是提供科技信息咨询服务，宣传科普知识，促进科技发展。六是承办市委市政府和市科协交办的其它活动；七是承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

科技馆免费开放是国家的重要惠民举措。对与科技馆功能相适应、体现科技馆特点的基本科普公共服务项目，实行免费开放。把推进科技馆免费开放作为改善文化民生、丰富城乡基层人民群众精神文化生活的重要任务。

（二）2023年度绩效目标

- 科技馆面向全市开放，举办科技展览，开展科普教育，开展科技交流，组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动；

- （2）组织形式多样的科普活动；

（3）确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年科普需求，促进科技馆公共科普服务能力的提升；

（4）通过各种宣传活动，提高全市社会群众的科学素养。

（5）加强展品设施管理和维护工作。

（6）做好天水科技馆公众号、小程序平台日常管理、维护及更新工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对该项目进展情况、资金使用、制度建设及执行等情况和取得的成效进行评价，总结项目管理存在的问题与经验，提出改进意见和建议，促进后续资金的有效管理，充分发挥资金的作用，完善制度、加强管理、强化监督，保证资金使用的合理性、规范性、有效性。及时了解和掌握天水市科技馆2023年项目经费使用情况，为以后实施2024年项目提供依据。

- 评价对象与范围

本次绩效评价对象为2023年度天水市科技馆布展费项目，项目总预算20万元,调整预算数14.09万元到一级单位天水市科学技术协会，决算数5.9万元。此次主要评价科技馆已使用的市级财政资金资金5.9万元，评价内容为项目的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出情况及项目实施后取得的社会效益、服务对象满意度、项目可持续影响能力和项目实施满意度等。

- 评价依据

1、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规；

2、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3、《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）；

4、《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）

5、天水市财政局、天水市科学技术协会关于印发《天水市科普经费管理办法（暂行）的通知》（天财科〔2022〕27号）

6、天水市科学技术协会单位职能等相关资料；

7、项目绩效目标；

8、申报论证材料和预算批复文件。

- 评价原则、评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

评价方法：

对财政支出的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

- 绩效评价指标体系

- 通过对政府投资项目可行性研究报告的审查，节省了政府资金，并确保项目资金投向市场能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、重大科技进步、社会管理等公共领域的项目，切实保障和改善了民生；通过对政府投资项目节能报告的审查，促进固定资产投资项目科学合理利用,从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理。

（六）评价人员组成

根据市财政局通知要求，我单位高度重视，成立了由党组成员、副主席、刘暾炜同志任组长，办公室主任张迎江同志任副组长，财务负责人单红娅任组员的评价小组。结合项目绩效评价的各项指标，认真开展评价工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

（4）拟定自评报告提纲,规范自评报告格式；

2.组织绩效评价

（1）组织项目绩效评价方案的实施；

（2）成立绩效评价工作组，进行人员分工；

（3）召开项目绩效评价工作组会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上，根据绩效评价指标体系对项目进行评分。

3.分析总结

（1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）形成正式的《天水市科技馆运营经费-民生类项目绩效评价报告》。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经部门评价，由天水市科技馆负责的科技馆运营经费-民生类项目经费专项资金管理规范，项目管理到位，对我市科普工作长足、有效地发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分98.4分，考评等级优，具体打分情况详见附表2 。

1.完成正常的指标

预算资金到位情况(评价目标值：足额到位，业绩值：100%);

财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);

资金使用规范性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);

政府采购合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);

合同管理完备性(评价目标值：完备，业绩值：完备);

项目质量可控性(评价目标值：可控，业绩值：可控);

资产管理制度(评价目标值：健全，业绩值：健全);

固定资产管理情况(评价目标值：规范，业绩值：规范);

资产的投入使用率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

经济成本控制率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值：>=300天，业绩值：305天)

质量展品完好率(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值：>=60%，业绩值：62%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技术带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值：>=90%，业绩值：91%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：29.5%);

3.原因解释

执行率指标没有完成是因为年初预算20万元，实际支付5.9万元，由于科协科普经费紧张，将14.01万元调剂到一级单位天水市科学技术协会使用。

（二）非现场评价情况分析

通过查阅存档资料，对资金到位、资金使用情况、资金管理、项目组织和项目管理情况进行分析评价。

（三）现场评价情况分析

组织评价团队对项目实施现场通过馆内参观人数，参观人员满意度、科普展品完好率、科普人员能力评估等方式进行考察,结合资金使用情况、项目前期资料、项目评审过程及出具的评审报告进行分析评价。

（四）分项目得分及结论

经自评，得分98.4分，有效。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的设立依据充分，与天水市科学技术协会、天水市科技馆的部门职责相符；项目设定了总目标和年度目标，年度绩效目标设置合理；预算编制科学，资金分配合理，项目立项、决策程序总体规范。

（二）项目过程情况

项目过程情况的分析着眼于项目实施的组织管理、进度控制和质量保证。建立了高效的组织结构和工作流程，确保了项目按计划推进。项目在实施过程中实施严格的监管体系，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，促进我市科学普及，全面提升我市公民的科学素质，鼓励和扶持我市各类科普工作的开展。

（三）项目产出情况

2023年，累计接待公众12.86万人次,接待团队65个，其中学校团队54个，组织讲解90余场次，特效影院播放567场次，开展科普讲座6场，开展趣味科普活动3场，开展创客课堂4场，播放光影科学梦电影巡展20余场次，组织科普专家团队进校园1次，五一劳动节联合环卫处开展科普活动1场。全年对公众免费开放天数305天，质量展品完好率=95%，各项活动开展及时，服务对象满意度群众满意度91%。

（四）项目效益情况

市财政在市级财政预算中列支的科技馆运营经费-民生类项目，有力的保障了科技馆的正常运转，科普供给成效显著，科普场馆建设覆盖率进一步提升，全民参与科普的渠道不断拓展，“科学普及与科技创新同等重要”制度安排不断完善，在全社会形成尊重科学、崇尚创新的浓厚氛围，社会文明程度明显提升。

- 项目主要经验及做法

2023年，天水市科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神、习近平总书记对甘肃重要讲话指示批示要求为统揽，认真贯彻落实省科协、省科技馆的指示精神，在省、市科协的正确领导下，充分发挥科普教育资源优势，为全市青少年提供高质量的科普服务，促进青少年全面发展，健康成长。一是突出公益性，注重社会效益，累计接待公众12.86万人次；二是突出主体功能，做实常规工作。全员参与，确保科技馆正常运行。热情接待，树立良好的窗口形象。及时维护保养展品展项及设备，确保展品正常运行；三是突出展教平台，切实做好科普宣传。省、市签订战略协议，为科技馆发展提供政策引领。积极接待省市领导莅临科技馆检查指导工作。做好团队接待工作。四是充分发挥科技馆自身优势，助力我市“双减”政策落地科普行动。今年科技馆被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被市科协评选为“天水市科普教育基地”、被市委网信办评选为“天水市全民数字素养与技能培训基地”。

七、存在的问题及原因分析

天水市科技自开馆以来，围绕“科学、大众、公益、开放”的办馆方针，为社会公众特别是青少年提供了在体验中尽享科技魅力的平台，得到了社会各界的一致好评，但与市委的要求和广大干部群众的期望相比，还存在一些问题和不足：一是布展资金短缺，部分展品还未安装到位；二是工作人员业务能力还有待提高。

八、有关建议

我市在2021年以前，科普经费每年列入财政预算为120万元，根据工作实际需要再进行增加，并在2017年由市财政全额出资建成了天水市科技馆，为助力全市科学普及、科技推广等方面发挥了积极作用，各项科学普及的指标也有了明显提升。但由于近两年财政困难，在科普经费落实上不够充分。比照全省情况，2024年，省财政列入科普专项经费预算在原有2600万的基础上增加了200万元，参照全国人均科普经费5.3元、全省人均科普经费1元的标准，我市科普经费严重不足，这直接影响到全市科学普及各项任务的完成，拖累了全市各项科普指标在全省的排名，特别是我们首批“科创中国”试点城市，今年将面临试点验收，在验收中，科普经费的落实将是一个核心指标，也是通过验收的决定性因素，并直接影响到省内其它地市州的申报、创建工作。请财政给予考虑，增加科普经费，保障工作顺利开展。

- 需要说明的问题

- 无

天水市2022年“成纪之星“人才项目

支出绩效评价报告

项目名称：   天水市2022年“成纪之星”人才项目

项目主管部门： 天水市科学技术协会

评价实施部门： 天水市科学技术协会

评价机构名称： 天水市科学技术协会

2024年6月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

天水市科学技术协会2022年“成纪之星”人才项目支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《天水市财政局关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）文件精神，现将市科协项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

市级“成纪之星”人才项目是加强全市各类人才队伍建设、促进人才对经济社会发展支撑作用的重要举措，也是各单位培养、引进、用好人才的有效抓手。天水市科学技术协会始终把科技人才的培养选树作为服务科技工作者的有效措施，突出市级层面的挖掘培养，更加重视向上推荐工作，全面落实《天水市建设“科创中国”试点城市实施方案》，广泛动员全市高新技术企业、研究院所、高校、企事业科协、学会入驻“科创中国”经济融通平台，有效发挥平台技术成果转移转化和人才服务精准对接功能。在市委的大力支持下，不断创新柔性引进人才服务体系，把更多资源引向企业、引向基层，搭建起高校、科研院所、学会、科技工作者与企业合作的桥梁。成功获批天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站项目和天水长城果汁集团股份有限公司的品种果蔬PET无菌冷灌加工项目，为企业创新发展持续提供支撑。

近年来，随着医疗科技的不断进步和社会老龄化趋势的加剧，我国神经系统疾病的发病率逐年上升，其中中风病已成为严重危害人民健康和生活质量的主要疾病之一。石学敏院士作为中医针灸领域的杰出代表，其丰富的临床经验和独特的学术思想，为中风病的治疗提供了新的思路和方向。因此，石学敏院士工作站充分利用石学敏院士的学术资源和临床经验，推动中风病治疗的创新发展。

天水长城果汁集团股份有限公司的品种果蔬PET无菌冷灌加工项目旨在利用天水地区特色果品资源，通过引进先进的“无菌冷灌装”技术和设备，打造具有地方特色的果蔬汁产品，推动当地经济发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1、资金到位情况

根据中共天水市委组织部、天水市财政局《关于下达天水市2022年“成纪之星”人才项目资金的通知》（天财行〔2022〕28号）文件精神，2022年“成纪之星”人才项目年初预算安排4万元，决算数4万元。

2、资金使用情况

2022年“成纪之星”人才项目市本级财政预算资金共计4万元，其中：

（1）支付天水忠和中医骨伤医院“成纪之星”人才项目补助资金2万元，项目基地改建装修费1万元；与合作项目有关的诊疗仪器、设备购置、运输、安装等费用0.5万元；专家及其团队调研和学术会议费，劳务费，资料印刷费，学术刊物订阅等费用0.5万元。

- （2）支付天水长城果汁集团股份有限公司“成纪之星”人才项目补助资金2万元，主要用于设备采购1.8万元、中试材料费0.2万元。

3.资金管理情况

项目经费资金由国库集中支付，采用财政授权和直接两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科协严格按照市级人才项目扶持资金的管理使用，将严格在《天水市人才工作专项资金管理使用办法》等相关财务管理及财务审计相关制度下，按照项目实施进度，充分整合人财物等资源并进行合理配置。并遵照专款专用原则，对项目经费按照计划做到充分合理使用。严格落实项目实施主体责任，认真抓好项目实施进度，及时督促项目单位持相关报账凭证报账并接受财政部门的审核，做好监督厉行节约，避免浪费，严格审批程序，无挤占、挪用现象，保证每一笔支出合法、规范。

- 项目计划内容及实施情况

- 1.项目主要内容

- 根据中共天水市委组织部、天水市财政局《关于下达天水市2022年“成纪之星”人才项目资金的通知》（天财行〔2022〕28号）文件精神，市级“成纪之星”人才项目2022年8月由市委组织部、市财政局批复，天水市科学技术协会为项目的主管单位。

2.实施情况

- 市科协紧贴市委市政府中心工作，紧盯我市经济社会发展大局，以“科创中国”试点城市建设为总抓手，更好地弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，全心全意为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，做实科技创新、学术交流、智库建设、科学普及。市科协积极推进“科创中国”试点城市建设。持续推动“院企”“院地”对接合作，积极联络引进省内外高层次人才，新建院士工作站1个、协同创新基地59个，做到城区高校、医院及重点企业全覆盖；同时争取项目资金110万元，为科研院所及企业提质增效注入了强劲内生动力。

- 项目所在区域：天水市。

- 项目计划完成时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

- 项目组织管理

天水市科学技术协会为项目的主管部门，资金由天水市财政局拨付到天水市科学技术协会，项目审批通过后由市科协拨付给天水忠和中医骨伤医院与天水长城果汁集团股份有限公司。为搞好项目的组织实施，我单位充分发挥相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。我单位对项目完成情况进行动态管理，依据报账资料、验收报告等进行审核。

二、项目绩效目标

（一）天水长城果汁集团股份有限公司

建立并完善一条具有国际竞争力的多品种果蔬PET无菌冷灌装生产线，实现年产5000万瓶的生产能力。申请国家产品发明专利一项，制定并备案企业标准6个，引进专业技术人才8人，培养果汁加工专业人才10人，培养市场推广应用人员20人。完成项目设备安装、调试及产品中试作业，确保生产线的顺利运行。此外，项目还旨在通过技术创新和产品开发，提升产品附加值，增强企业的市场竞争力，促进地方经济发展。

（二）天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站

天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站，主要依托天津中医药大学附属医院针灸科，承接石学敏院士传承工作室项目。工作站建成后推广石学敏醒脑开窍针刺法，开展带教授课活动，招收学员进行石氏针法的培训。可以保送到亚洲最大的康复基地——天津中医药大学第一附属医院针灸部进修半年，学习世界最先进的中风治疗技术和治疗方案。工作站完全可以对接天津中医药大学第一附属医院针灸部的远程医疗，远程专家会诊，会诊专家都是针灸部的学术带头人，开辟直通天津中医药大学第一附属医院的绿色通道，承接危重病人的输送，将有力推动我市中风病治疗水平的提高，为广大患者带来福音。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，应当开展绩效评价。通过对财政项目资金支出进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出决策水平和财政资金使用效益。

- 评价对象与范围

- 本次绩效评价对象2022年“成纪之星”人才项目，项目总预算4万元,决算数4万元。评价内容为项目的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出情况、科研成果、团队建设成效及项目实施后取得的社会效益、服务对象满意度、项目可持续影响能力和项目实施满意度等。

- （三）评价依据

依据绩效评价报告质量考核标准对项目资金使用情况、前期准备、评估过程及完成情况进行评价。

- 项目申报书：作为项目实施的蓝图，项目申报书详细阐述了项目的目标、预期成果、实施计划和预算安排。它是评价项目目标达成情况和计划执行效果的重要依据。

- 绩效目标申报表： 绩效目标申报表具体列出了项目的绩效指标和目标值，包括生产效率、产品质量、市场推广效果等，为定量评价项目绩效提供了明确标准。

- 相关法律法规： 包括国家法律、行业规定和标准，确保项目实施和评价过程符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。

4、财务管理规定：依据《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）、《中共天水市委组织部 天水市财政局关于下达天水市2022年“成纪之星”人才项目资金的通知》（天财行〔2022〕28号）等财务管理规定，作为资金使用和管理的规范性指导，确保资金使用的合规性和效率。

（四）评价原则、评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

评价方法：

对财政支出的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

- （五）绩效评价指标体系

1、项目决策指标：

①立项合理性：评估项目立项是否基于充分的市场调研和需求分析。

②目标明确性：检查项目是否设定了清晰、可衡量的总体目标和阶段性目标。

③资源配置合理性：分析项目资金、人力、技术的配置是否合理。

2、项目管理指标：

①组织结构有效性：评价项目管理团队的组织结构是否有利于项目顺利实施。

②流程规范性：检查项目实施过程中的工作流程是否规范、高效。

③风险管理：评估项目是否建立了有效的风险管理和应对机制。

3、项目产出指标：

①生产效率：衡量生产线的运行效率，包括生产速度、产出率等。

②产品质量：根据产品质量标准，评估产品合格率和顾客退货率。

③技术实现：评价引进的“无菌冷灌装”技术是否达到预期的技术性能。

4、项目效益指标：

①经济效益：包括项目产生的直接利润、成本节约和投资回报率。

②市场表现：评估产品的市场占有率、品牌影响力和消费者满意度。

③社会和环境效益：考虑项目对当地发展、就业创造和环境保护的影响。

- （六）评价人员组成

根据市财政局通知要求，我单位高度重视，成立了由党组成员、副主席、刘暾炜同志任组长，财务负责人单红娅任组员的评价小组。在天水忠和中医骨伤医院与天水长城果汁集团股份有限公司项目支出绩效评价的基础上进行。

- (七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

（4）拟定自评报告提纲,规范自评报告格式；

2.组织绩效评价

（1）组织项目绩效评价方案的实施；

（2）成立绩效评价工作组，进行人员分工；

（3）通过翻阅存档资料，检查前期手续是否完整，出具的报告是否符合法律规章制度，资金使用情况是否合法，根据调查结果并结合绩效评价报告质量考核标准进行项目评价。

3.分析总结

（1）进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）形成正式的《2022年“成纪之星”人才项目，项目绩效评价报告》。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

经部门评价，由水忠和中医骨伤医院与天水长城果汁集团股份有限公司项目经费专项资金管理规范，项目管理到位对全市各类人才队伍建设、促进人才对经济社会发展起到支撑作用，也是有益于保障了市科协对科技人才的培养选树作为服务科技工作者的有效措施，充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分97.9分，考评等级优，具体打分情况详见附表2 。

- 非现场评价情况分析。

对收集到的文档和数据进行详细分析，评估项目决策、管理、产出和效益；根据绩效评价指标体系，对项目进行初步评价，识别关键绩效指标。

- 现场评价情况分析。

组织评价团队对项目实施现场生产线、仓储设施进行考察,结合资金使用情况、项目前期资料、项目评审过程及出具的评审报告进行分析评价。

（四）分项目、单位或市县评价得分及结论

经自评，得分97.9分，有效。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的设立依据充分，与天水市科学技术协会部门职责相符；项目申报过程规范，审批程序合理；与项目设定了总目标和年度目标，年度绩效目标设置合理；预算编制科学，资金分配合理，项目立项、决策程序总体规范。

- 项目过程情况

项目过程情况的分析着眼于项目实施的组织管理、进度控制和质量保证。建立了高效的组织结构和工作流程，确保了项目按计划推进。项目在实施过程中实施严格的监管体系，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，以掌握科技工作者思想动态、倾听科技工作者呼声、解决科技工作者实际困难为目标，完善联系服务科技工作者机制，对全市各类人才队伍建设、促进人才对经济社会发展起到支撑作用。

- 项目产出情况

- 天水长城果汁集团股份有限公司：项目产出情况的分析重点关注生产线的建设成果、产品的质量与特性以及技术成果。项目成功建成了年产5000万瓶的PET无菌冷灌装生产线，满足了项目的基本产出要求。产品质量稳定，满足了食品安全国家标准和行业标准，获得了市场的认可。技术方面，项目成功引进并吸收了先进的“无菌冷灌装”技术，提升了产品的技术含量。

- 天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站：通过该项目促进了天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站的建成。通过绿色通道，远程会诊，进一步提高和解决天水地区中风及中风后遗症病人的治疗及康复、各种疼痛病、各种脑病以及神志、精神类疾病的治愈率，解决广大患者因病致残，因病致贫，打造天水市专业治疗中风病人的专科医院。项目期间发表了一系列高质量论文，申请并授权了多项专利，为相关领域的科技进步做出了积极贡献。

- 项目效益情况

- 1、天水长城果汁集团股份有限公司： 项目效益情况的分析涵盖了经济效益、市场效益、社会效益和环境效益。经济效益方面，项目实现了预期的销售收入和利润，投资回报率达到了预定目标。市场效益表现在产品的市场占有率和品牌影响力上，项目产品成功打入目标市场，并获得了消费者的青睐。社会效益体现在项目对当地就业的促进和对农民增收的贡献上，项目实施带动了相关产业链的发展。环境效益方面，项目注重生产过程中的节能减排，符合绿色环保的生产标准。

2、天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站：团队建设成效显著：通过引进和培养高素质人才，项目团队的整体实力得到了显著提升，为未来的科研工作奠定了坚实基础社会效益明显：项目的实施不仅推动了相关产业的发展，还提高了公众对相关领域科技进展的关注度，提升了社会的科学素养。

- 项目主要经验及做法

一年来，在市委的正确领导和省科协的精心指导下，全市科协系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于群团、科技、人才工作的重要论述以及对科协工作的重要指示精神，认真履行“四服务”工作职责，紧紧围绕市委、市政府中心工作，多错并举助力全市“强科技”战略实施，扎实推进“科创中国”试点城市建设，不断开创了科协工作新局面，取得了较好成效。在市委人才办的大力支持下，不断创新柔性引进人才服务体系，把更多资源引向企业、引向基层，搭建起高校、科研院所、学会、科技工作者与企业合作的桥梁，甘肃省科协和天水市政府签订战略合作协议，有力促进我市科技创新、学术交流、智库建设和科学普及量质提升。通过该项目促使天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站的建立，引进石学敏院士醒脑开窍针灸疗法，为我市中医药学术研究、理论推广和科研攻关发挥了积极作用，对天水长城果汁集团股份有限公司的多品种果蔬PET无菌冷灌加工项目支持，成功引进了先进的“无菌冷灌装”技术，为企业创新发展持续提供支撑。

- 存在的问题及原因分析

尽管项目在企业创新发展、加强全市各类人才队伍建设、促进人才对经济社会发展支撑作用方面取得了一定成效，但仍需加大力度引进和培养高水平人才。服务科技工作者的方式和手段较为单一，服务科技工作者渠道有待拓宽。

天水长城果汁集团股份有限公司：实际产出数略低于计划产出数。公司宣传投入费用偏低，产品推广力度不够，面对快速变化的市场需求和消费者偏好，公司根据市场需要对生产计划进行了调整，导致实际生产数未能达到计划要求。

天水忠和中医骨伤医院石学敏院士工作站：由于工作站运行时间较短，中风及中风后遗症、各种脑病以及神志、精神类疾病患者就诊人数相对较少，群众知晓率第，导致工作站经济效益距离预期30%的目标还有一定差距，远程会诊患者人数相对较少。

八、有关建议

建议加大项目资金的支持，发挥“成纪之星”人才项目作用，广泛开展技术成果转移转化和人才服务精准对接活动；持续创新联系服务科技工作者方式，建立健全“我为科技工作者办实事”常态化长效化机制，准确掌握科技工作者的意见建议和关切需求，用心用情解决科技工作者急难愁盼问题，切实增强科技工作者之家的凝聚力和吸引力。

九、需要说明的问题

无。